攀枝花市市级重点财政资金

绩效评价报告

攀枝花市财政局

2018年8月

目  录

1、攀枝花市2017年度市级人才专项资金支出绩效评价报告

1

2、攀枝花市2017年度市级财政专项扶贫资金绩效评价报告

12

3、攀枝花市2017年度市级城镇公用事业专项资金绩效评价报告	27

4、攀枝花市2017年度市级农业综合开发资金绩效评价报告

36

5、攀枝花市2017年度市级环保专项资金绩效评价报告

48

攀枝花市2017年度

市级人才专项资金支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，市财政局于2018年3月至2018年7月对攀枝花市2017年度市级人才专项资金的绩效情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

- 一、基本情况

- （一）政策实施背景。

为加快推动攀枝花经济社会转型发展，提高人才储备质量，不断做大人才基数、优化人才结构、发挥人才作用，激发优秀人才创新创业活力，从2012年起，市级设立了人才专项资金，主要用于兑现市级高层次人才补助、对外援助（援藏）挂职干部、导师对接培养、引智项目、技能大师工作室建设、政府顾问和特聘专家等各项政策待遇。

- （二）绩效目标情况。

1.高层次人才补助。按照《攀枝花市高层次人才引进稳定培养经费》（攀委办发〔2014〕27号）规定，兑现各类高层次人才优惠政策待遇，其中，兑现范围包括就职于市级行政事业单位和市级固定收入企业的人才，兑现方式是根据人才类别分档给予不同标准的补助，具体而言有八类：第一至四类人才主要为国家级的专家、院士以及相关领域的领军人才；第五类主要为具有相应技术职称的技术人员、市级突出贡献专家、市级学术和技术带头人；第六类为博士研究生及同等学历人员；第七类主要为市学术和技术带头人后备人选、主体岗位具有高级职称的相关人才；第八类为硕士研究生及具有副高专业技术职称的人才。

2.对外援助（援藏）干部经费。根据《关于进一步明确对外援助干部人才有关待遇的通知》（攀组综〔2013〕146号）要求，项目经费用于保障对外援助（援藏）干部的各类津、补贴及其他生活补助。

3.专业技术人才培养。实施高层次专业技术人才培养计划，在重点行业和领域确认和培养高层次专业技术人才。

4.其他人才项目。主要用于重点领域引智项目建设、政府顾问专家聘请、专家选拔、专家服务示范基地建设、创新创业服务平台建设等相关项目。

- （三）资金安排情况。

- 根据人才政策兑现情况，2017年，市财政局下达市级人才专项资金2,255.6万元，其中，高层次人才优惠待遇经费1,686.9万元，对外援助（援藏）挂职干部经费253.1万元，专业技术人才培养经费94.28万元，其他人才培养资助经费221.24万元。

- 二、绩效评价情况

- （一）评价目的。

通过对资金管理及实施效果进行综合评价，分析查找项目实施、资金使用过程以及项目实际情况中存在的问题，为今后年度进一步完善资金管理制度和科学合理的安排预算，提出可行的建议，促进资金使用绩效逐步提高。

- （二）绩效评价步骤及方法。

2018年3月，市财政局组织局内相关业务科室组成联合评价组，对2017年度市级人才专项资金开展绩效评价。联合评价组首先收集整理了相关政策及资金使用等方面的资料，在此基础上，制定了市级人才专项资金绩效评价特性指标体系，并据此对资金的使用绩效情况进行了实地调研，经与相关单位充分交流意见后，形成了绩效评价报告。

- 1.政策兑现情况

总体来看，2017年度安排的市级人才专项资金2,255.6万元，很好的满足了市级各项人才政策的刚性兑现需求，在引进、稳定和培养人才方面，起到了很好的促进作用。

（1）在高层次人才补助方面，除对第六批高层次人才进行审核认定外，还按照《攀枝花市高层次人才引进稳定培养经费》（攀委办发〔2014〕27号）确定的补助标准，向已认定的各批次共计885名高层次人才兑现了政策待遇。

（2）在对外援助（援藏）干部经费方面，及时向选派到市外艰苦边远地区工作的156名干部人才，足额兑现特殊补助、生活补贴、艰苦边远地区类别差及置装费等各类补贴政策，确保了对外援助工作的有序开展。

（3）在专业技术人才方面，实施高层次人才培养计划，在重点行业和领域确定高层次专业技术人才培养对象115人，高技能人才培养成功12人（其中高级技师9人，技师3人）

（4）在其他人才项目方面，实施5个重点领域引智项目，涉及二氧化钛生产工艺路线优化、山地芒果节水、块菌种植等领域；聘请钒钛、康养、农业领域的政府顾问专家20名，并签订顾问专家工作协议；建设13个市级专家服务基地、2个省级专家服务基地；完成4个市级技能大师工作室评审工作，并兑现一次性工作补贴。

- 2.重点领域分析

从2017年度市级人才专项资金的安排情况看，高层次人才优惠待遇经费占当年资金安排总额的比重达到74.8%，鉴于该项政策投入力度大、社会关注度高，绩效评价联合组对2013年至2017年高层次人才优惠待遇政策的投入规模和实施效果做了“动态式”的回溯分析，从以下五个方面对资金使用绩效做了进一步评价。

——从人才类别看，享受高层次人才补助的人员主要集中在第五类，年均占比50.6%，其次为第八类，年均占比23.5%，第七类和第六类的年均占比分别为9.1%、8.7%，其余类别相对较小（详见图1）。

——从人才来源看，纳入高层次人才认定范围的人员可大致分为两类：一类是引进人才，以博士生（累计41人）、研究生（累计178人）为主，年均占比28.2%；另一类是本土人才，主要是通过评定突出贡献专家、学术和技术带头人的方式，享受了高层次人才政策待遇，年均占比71.8%（详见图2）。

——从就职行业看，本土人才和引进人才主要集中于行政事业单位，其中，就职行政事业单位的人才549人，占比64.1%，其中，引进人才104人，本地人才445人；就职企业的人才307人，占比35.9%，其中，引进人才115人，本地人才192人（详见图3）。

——从人才变动看，据有关部门统计，2012年至2016年，市级行政事业单位、企业共计流失各类人才995人，从行业分布看，行政事业单位（含参公事业单位、学校、医院）441人，占流失总数的44%；企业554人，占流失总数的56%。

——从经费投向看，2013年至2017年兑现高层次人才优惠待遇6,074万元，用于企业人才共计2,211万元，占比36.4%，用于行政事业单位人才共计3,863万元，占比63.6%。

综上分析，过去五年，市级高层次人才补助资金的投入及带来的实施效益呈现以下特征：一是本土人才占比大、投入多；二是行政事业单位人才规模大、流失高；三是引入人才数量小、层级低。

- 3.绩效得分

从该项目绩效评价情况看，项目决策依据充分，绩效目标设定较明确，资金使用规范，绩效评价结果为优良，评分情况详见下表。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（25分） | 绩效目标 | 目标内容 | 2 | 1.8 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 1.8 |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 1.5 |
|  | 决策依据 | 政策依据 | 2 | 2 |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 |
|  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 2 | 2 |
|  | 资金分配 | 分配方法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 |
|  | 分配结果 | 审核把关 | 3 | 2 |
|  |  | 资金均衡 | 2 | 1.75 |
| 项目管理（15分） | 资金到位 | 分配实效 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 1.85 |
|  | 资金管理 | 使用范围 | 1 | 1 |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 |
|  | 财务管理 | 财务制度 | 2 | 2 |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 |
|  | 组织实施 | 项目调整 | 1 | 1 |
|  |  | 资金变更 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 | 2 | 2 |
| 项目绩效（60分） | 项目完成 | 完成数量 | 3 | 3 |
|  |  | 完成质量 | 4 | 3.9 |
|  |  | 完成时效 | 4 | 3.85 |
|  |  | 完成成本 | 4 | 4 |
|  |  | 社会效益 | 20 | 18.25 |
|  |  | 可持续效益 | 15 | 12.5 |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 7.8 |
| 合计 |  |  | 100 | 91 |

- 三、主要问题

客观的讲，尽管市级人才专项资金在人才的引进、稳定和培养方面发挥了一定的促进作用，但离预期还有差距，集中体现在三个方面：

- （一）资金吸引高层次人才作用偏弱。

设立人才专项资金的主要目的之一，就是要吸引更多的高端人才来攀工作，特别是国内外具有科研领军才能和科研成果转化能力的人才（团队），凭借其拥有的前沿技术、科技项目、资源聚合力，以推动攀枝花产业的转型升级。但从市级人才引入情况看，主要以研究生为主，而第一类至第四类等高端型人才较少，对市外资源的聚合效应偏弱。

- （二）资金作用领域还有短板。

要用好人才资源这把利器，必须做到“三要”，即一要引进外来人才，做大人才总量；二要注重人才培养，提升人才质量；三要稳定人才队伍，服务攀枝花经济社会发展大局，三者缺一不可。但从评价效果看，2013年至2017年，市级人才专项资金使用的重点主要是外来人才引入和本土人才待遇提升，而对于人才培养的力度远小于前两项工作，以2017年为例，包括高技能人才培养、继续教育、技能大师工作室建设、导师津贴在内的各项培养经费仅有89.8万元，占当年安排人才经费的4%，这种“单薄”的后续培养，很难长久支撑人才体系的整体发展。

- （三）资金投入结构不均衡。

现阶段的高层次人才主要由引进和本土两类群体构成，其中，2017年用于本土人才的资金投入为1,045万元，占比66.6%，引进人才的资金投入为524万元，占比33.4%。这里，绩效联合评价组择机引入了经费动态管理的理念，对10年后这两类人才经费的投入状况做了合理化测算。在本土人才方面，由于该类人才主要为第五类的突出贡献专家、学术和技术带头人，按相关评定政策，过去三年年均增加65人，基于这一情况，综合考虑其他本土人才的增长趋势，预计10年后的本土人才将达到1,112人，所需投入资金也将相应达到2,515万元；在引进人才方面，根据2014年至2017年第六类和第八类人员的引入及流失情况综合测算，10年后将达到269人，其投入资金为653万元，此时，引进人才经费的投入占比将从2017的33.4%降至21%。应该说，人才队伍建设离不开外部引入和内部培养“两架马车”，这两个人才动力理应并驾齐驱，而经费投入上的失衡恰好说明政策的内部效益出现了结构性差异，若不能及时调整完善，失衡所带来的影响将会“越滚越大”，政策的综合效应难以有效发挥。

- 四、相关建议

针对市级人才专项资金使用效益上存在的不足，绩效联合评价组提出以下建议：

一是落实攀枝花人才新政七条。2017年11月，市委市政府印发了《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花人才新政七条>的通知》（攀委办发〔2017〕26号），新政的出台是对过去人才政策的补充和完善，如奖励对象既重视人才本身，又重视人才所带来的资源聚合效益，又如奖励额度实现了大幅提标，对引进和稳定人才队伍具有积极的促进作用，再如人才引入条件的放宽、后续技能的培养、创业平台的打造，让更多的人才享受到政策的红利，这为我市在“人才大战”中抢得先机提供了坚实的制度保障。市级相关部门要用好用活人才新政七条，最大程度的发挥政策效益。

二是对高层次人才实施动态管理。人才队伍建设既要注重数量，也要注重质量，特别是在科技攻关、成果转换等方面，需要培养一批理论功底扎实、实践经验丰富、国际视野开阔、创新理念“时髦”的复合型人才，以“团队动力”引领全市高层次人才的整体提升。这就要求市级人才专项资金的投入不仅要广，更要精，将有限的财政资金用在对攀枝花经济社会发展大局起关键作用的人才（团队）队伍上，而有进有退是确保人才（团队）队伍质量的有效方法，因此，建议市级主管部门探索建立高层次人才“引入—退出”机制，打破“只进不出”的人才铁饭碗，通过制度倒逼的方式树立“危机意识”，实现自我更新和提升。

三是创新引人引智思路。现代人才具有多重属性，不仅是一个自然人，也是一个经济人，更是一个社会人。正因如此，在过去的五年中，有的外来人才获得了补贴依然离开了攀枝花，而有的外来人才未获得补贴却留在了攀枝花。所以，对人才的引进不能单纯的依靠经济手段，更需要综合考虑个人情感、地缘结构、职业规划等诸多因素，全方位的对接人才需求，建议市级相关部门从各自职能入手，形成合力，首先要下好“感情牌”和“服务牌”，打通攀枝花与外来人才的“心心之路”，此时再辅以经济手段，就能让这些人才和项目想进来、进得来、留得住，最终在攀枝花生根发芽、枝繁叶茂。

攀枝花市2017年度

市级财政专项扶贫资金绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》结合市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”要求，2018年5月至2018年6月,市财政局对攀枝花市2017年度市级财政专项扶贫资金开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目立项依据。

根据《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的意见》（攀委发〔2015〕12号）、市委办《贯彻落实＜关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的意见＞责任分工方案》（攀委办发〔2015〕52号）和市人民政府《关于印发攀枝花市“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（攀办发〔2017〕133号）精神，经市财政局、市扶贫移民局会商并报市政府同意，设立了市级财政专项扶贫资金，经市人大批准后纳入年度财政预算予以脱贫攻坚资金保障。

（二）资金分配依据。

2017年市级财政专项扶贫资金在保证相关扶贫政策兑现和专项工作所需资金后，采用因素分配与绩效分配相结合的分配方式。

1.政策兑现。主要包括：一是根据市政府2007年118次常务会议纪要和年初预算，安排2017年二滩非农移民生活困难补助；二是根据市政府对《关于2017年医疗卫生专项扶贫资金和检查验收第三方评估经费安排的请示》（攀财政〔2017〕19号）的批示，安排市移民局脱贫攻坚退出验收考核第三方评估经费和市卫生计生委2017年“建档立卡贫困人口健康体检项目”市级补助费用。

2.专项工作。按市政府工作部署，安排市扶贫移民局脱贫攻坚宣传及培训费，安排市农林科学院对贫困户种养业技术培训费。

3.因素分配。①减贫任务。根据省扶贫移民局《关于下达2017年扶贫移民民生工程及民生实事目标任务的通知》（川扶贫移民发〔2017〕65号）精神，我市2017年贫困村摘帽35个（仁和区5个、米易县17个、盐边县13个），贫困人口脱贫8697人（仁和区2169人、米易县4337人、盐边县2191人），东区、西区无脱贫民生目标任务，2017年市级财政专项扶贫资金全部投向有脱贫任务的仁和区、米易县、盐边县以及市级相关部门（单位）。②财政体制。安排给盐边和米易两个省直管县的市级财政专项扶贫资金按因素测算的50%予以兑现，余下的作为扶贫绩效奖补资金来源，对3个县（区）予以绩效奖补。

4.扶贫绩效考评。对2016年扶贫综合绩效、“四项扶贫基金”的建立和运行管理实施绩效奖补。

（三）资金分配结果。
    2017年市级财政专项扶贫资金1350万的具体分配情况为（详见表1）：

表1：

| 县（区）、部门 | 补助资金 | 建设内容 | 任务清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仁和区 | 362.47万元（含绩效奖补资金130万元，其中四项扶贫基金组建及运行奖补30万元） | 1.重点用于建档立卡贫困户及贫困村的产业发展（包括贫困户种养业发展、家庭农场建设、家庭妇女教育及技术培训、扶贫小额信贷财政贴息、产业扶持基金等）和资产收益扶贫试点，适当安排用于基础设施建设（含村组道路、小型水利设施）项目补助。2.专项用于“建档立卡贫困人口健康体检项目”。 | 完成2169人贫困人口、5个贫困村脱贫退出任务。 |
| 米易县 | 420.18万元（含绩效奖补资金140万元，其中四项扶贫基金组建及运行奖补20万元） |  | 完成4337人贫困人口、17个贫困村脱贫退出任务。 |
| 盐边县 | 487.35万元(含绩效奖补资金156.5万元,其中四项扶贫基金组建及运行奖补10万元） |  | 完成2191人贫困人口、13个贫困村脱贫退出任务。 |
| 市农林科学院 | 20万元 | 用于对贫困户种养业技术的专项培训。 |  |
| 市扶贫移民局 | 60万元 | 1.专项用于脱贫攻坚退出验收考核第三评估费用。2.脱贫攻坚宣传和扶贫人员培训。 |  |
| 合计 | 1350万元 |  |  |

（四）项目资金下达。

按照目标、任务、资金和权责“四到县”原则，市财政将市级财政专项扶贫资金切块下达县（区）和单位，由县（区）和单位围绕年度脱贫攻坚任务自主统筹安排资金项目，将项目审批权下放到县，实行县级审批、市级备案、乡镇实施和初检、县级验收。市级财政专项扶贫资金重点用于建档立卡贫困户和贫困村产业发展（支持贫困户发展种植业、养殖业、民族手工业、乡村旅游业，补助贫困户家庭劳动力职业教育、实用技术培训，扶贫小额信贷财政贴息，补充产业扶持基金等），适当安排部分资金用于基础设施建设（含村组道路、小型水利设施）项目补助和扶贫管理工作经费等。

二、项目实施情况

（一）项目实施概况。

各县（区）由扶贫移民局会同财政、农牧、水利等部门共同商议拟定项目实施方案，上报县（区）政府，经审批同意后，报市级备案并组织实施。市扶贫和移民局、市农林科学院按照项目内容编制项目实施方案并组织项目实施。市级部门负责对县（区）项目建设开展指导和督促，确保如期推进项目建设，及时拨付资金。

（二）项目管理情况。

1.严把“项目编制关”。各县（区）按照脱贫攻坚规划，在征求群众意见基础上，认真编制项目实施方案，做到有的放矢、及时发挥作用，真正带动贫困群众增收。市农林科学院为发挥财政资金使用效益，结合实际实行“专家—示范户—对子户”的运行模式，以田间课堂培训和现场技术操作指导为主要方式，对白沙沟村、南厂村按农时、按片区、按产业组织动员就近参加现场培训指导，着重讲授实际操作技巧，重点打造示范户样板，培养和造就一批扎根本村的“土专家”、“田秀才”，确保家家户户有产业技术明白人，做好做实农业优势特色产业，夯实产业脱贫基础。

2.严把“项目公示关”。市县两级结合工作实际制定了财政专项扶贫资金项目公告公示实施细则，并严格按照规定的公告公示内容、方法、形式、时限等开展公告公示工作。项目单位和县（区）根据市政府脱贫攻坚工作部署，与相关部门单位研究制定初步方案，按照公开、公正、公平、公示的原则，对项目进行公示，然后经主管部门或县级政府审定同意后组织实施。县级通过公众信息网及时对项目资金安排进行公示，及时开展了财政专项扶贫资金项目建设公告公示，并作好文字、图片、影像等公告公示资料的收集归档，同时动态公示项目资金到位和使用情况、工程进度、竣工验收等情况。

3.严把“项目实施关”。严格落实项目建设招投标制度或民办公助制度，充分发挥村民一事一议的作用，落实专业施工队伍，设立工程项目、工程质量和工程资金监管小组，建立相互制约机制，对项目资金进行全程监督，确保工程质量达标、资金安全。米易县村道社道硬化建设项目，以村“两委”会或乡（镇）人民政府为业主，严格按照相关规定和程序组织招标比选确定施工队伍，由专业施工队伍按照工程设计要求，精心组织施工；同时充分发挥群众“自建、自用、自管”的积极性，按照相关行业要求组织群众自建，县级技术部门委派技术人员进行现场管理，确保工程质量和进度。

4.严把“项目验收关”。财政专项扶贫资金项目完成后，严格按照项目验收办法开展村级、乡（镇）、县级验收工作，并进行验收公告公示，一旦发现存在问题，立即下发整改通知书，要求施工方进行整改，整改验收通过后，方能进行资金拨付工作，并暂扣5%的工程质量保证金，待质保期间无质量问题后才予拨付。

（三）项目完成情况（详见表2）。

表2：

| 县（区）、单位 | 项目名称 | 资金 （万元） | 项目建设任务 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市农林科学院 | 推广复制精准“福田模式” | 20 | 计划完成技术培训、农资补贴等工作 | 累计开展培训43期，累计培训人次1,600余人，建立6个科技片区，建立标准化蚕房2个。 |
|  | 小计 | 20 |  |  |
| 市扶贫移民局 | 2017年脱贫攻坚退出验收考核第三方评估项目 | 40 | 计划支付第三方评估费用 | 四川农业大学按照签订协议对2017年退出的35个贫困村进行退出验收及脱贫攻坚成效考核评估。 |
|  | 脱贫攻坚专题宣传和第一书记等扶贫人员专项培训 | 20 | 计划开展专项培训及宣传工作 | 2017年10月9日—10月13日，在四川农业大学成都温江校区，举办了全市脱贫攻坚一线干部培训班1期，全市70个贫困村和22个非贫困村第一书记、贫困村大学生村官代表10人、市、县脱贫攻坚领导小组办公室干部18人，共计127人参加了此次培训。 |
|  | 小计 | 60 |  |  |
| 仁和区 | 补充产业扶持资金 | 130 | 补充7个贫困村产业扶持资金 | 完成对波西村、辣子哨村、干坝子村、大龙潭村、大纸房村、乌喇么村、双河村产业扶持资金的补充。 |
|  | 文化阵地及农产品交易中心建设 | 190 | 平地镇辣子哨村项目建设 | 完成文化阵地及农产品交易中心建设。 |
|  | 机耕道建设及土路改造 | 42.47 | 平地镇辣子哨村机耕道改造、大田镇乌喇么村乌喇么组土路改造 | 完成机耕道改造及577米土路改造。 |
|  | 小计 | 362.47 |  |  |
| 米易县 | 机耕道硬化 | 210 | 计划完成4个村机耕道硬化建设 | 完成护林村、新龙村、草坝村、板棚村共计6.8公里机耕道硬化。 |
|  | 安装松坪村波形护栏 | 61 | 计划安装3公里波形护栏 | 完成3公里波形护栏安装。 |
|  | 幸福美丽新村建设 | 39 | 计划完成松坪村幸福美丽新村建设 | 完成松坪村幸福美丽新村建设。 |
|  | 插花贫困户产业扶持基金 | 20 | 专项补助湾丘乡 | 已及时下达专项补助资金。 |
|  | 建档立卡贫困户危房新建 | 67 | 计划完成3个乡（镇）危房新建项目 | 共计完成14户危房新建。 |
|  | 建档立卡贫困人口健康体检 | 15.18 | 计划完成县内建档立卡贫困人口体检 | 完成4337名建档立卡贫困人口体检。 |
|  | 项目管理工作经费 | 8 | 用于扶贫项目前期准备和实施、资金管理相关的经费开支。 | 用于扶贫规划编制、资料宣传和资料复印等方面。 |
|  | 小计 | 420.18 |  |  |
| 盐边县 | 产业基地建设 | 2.6 | 计划建设核桃产业基地 | 完成红宝乡干坪子村核桃产业基地建设。 |
|  | 村部建设 | 117 | 计划改造村部3个、新建村部2个 | 完成红果乡、渔门镇、鳡鱼村、温泉县共计5个村部新建及改造项目。 |
|  | 村道路硬化 | 81.5 | 计划完成6个乡镇的村道路硬化 | 完成道路硬化8.8公里。 |
| 盐边县 | 社道建设项目 | 47.9 | 计划完成格萨拉上村、温泉乡大窝凼村社道新建工程。 | 新建通社道路11.9公里。 |
|  | 水毁恢复道路 | 47 | 计划恢复红果乡白沙沟村、省棚子村、鳡鱼乡马鹿村水毁道路 | 恢复水毁道路23公里。 |
|  | 贫困户危房改造项目 | 15.5 | 危房改项目造。 | 完成15户D级危房改造。 |
|  | 建档立卡贫困人口健康体检 | 19.85 | 计划完成县内建档立卡贫困人口体检 | 完成县内建档立卡贫困人口体检。 |
|  | 二滩非农移民生活困难补助资金 | 150 | 计划完成县内二滩非农移民补助金发放 | 完成5,083人生活困难补助金发放。 |
|  | 2017年脱贫攻坚项目管理费资金 | 6 | 用于扶贫项目前期准备和实施、资金管理相关的经费开支。 | 用于扶贫规划编制、资料宣传和资料复印等方面。 |
|  | 小计 | 487.35 |  |  |
| 合计 |  | 1350 |  |  |

三、项目绩效情况

（一）全面完成年度脱贫任务。

项目的实施为35个贫困村脱贫退出、2,189户8,697人脱贫年度任务的完成提供了有力的资金保障。2017年末经三方评估，实际35个贫困村退出，完成验收2,199户8,881人，超出计划数184人。35个贫困村全部达到或超过“一低五有”退出标准，贫困发生率均低于3%的标准，其中20个村贫困发生率为0（占比57%），15个村贫困发生率在0.03%—2.41%之间；计划脱贫的贫困户全部达到或超过“一超六有”退出标准。

（二）贫困村基础设施极大改善。

财政专项扶贫资金的投入，重点支持了小型农田水利、村社道路、农村危房改造、环境整治等项目。35个贫困村全部有了硬化路要求；35个贫困村均建立了卫生室，业务用房面积为39—180平方米不等，超过30平方米的最低标准，且配有合格乡村医生和基本医疗器械和药品，能满足基本医疗卫生服务需要；所有贫困户均有安全饮用水，且用水量、水质、方便程度、保证率均符合行业标准；所有贫困户家中均通生活用电，且能满足照明、保障基本家用电器用电需求；贫困户均能通过直播卫星、有线电视、地面数字电视三种方式接收广播电视信号，村上均建有具备应急广播功能的广播系统。基础设施的进一步完善，为贫困群众的生产发展和生活改善创造了有利条件。

（三）增加了贫困群众和村集体经济收入。

财政专项扶贫资金大力发展地方特色农业，重点支持贫困村发展花椒、核桃、芒果等特色农作物，支持发展牛、羊、猪、土鸡等养殖业，促进了特色农产品的有效发供给，增加了贫困人口的经营性收入。财政专项扶贫资金投入发展村集体经济，改变了以往村集体无收入的窘况，增强了村集体自我发展能力。2017年，脱贫退出的贫困人口年人均纯收入均超过3300元的标准，其中人均3300—4300元占19.6%，人均4300—5300元的占25.6%，人均5300以上的占54.8%。35个贫困村集体经济收入均超过人均3元标准，总收入3500元—58000元不等，人均最高47.3元，最低6.03元，其中人均6—9元的有8个村，人均9—15元的有16个村，人均15元以上的有11个村。

（四）促进了城乡公共服务均等化。

通过财政扶贫资金的投入和项目的高效实施，保障了35个贫困村所有贫困户适龄子女享有义务教育保障，脱贫户中义务教育阶段适龄学生1444人，无因贫辍学。在有基本医疗保障上，所有贫困人口参加了农村新型合作医疗，县域内住院医疗费用支出均控制在10%以内。全市教育扶贫救助基金规模为3204万元，救助贫困人口共计2598人次；卫生扶贫救助基金规模为2650万元，救助贫困人口共计1451人次。项目的实施，进一步提升了城乡义务教育、医疗卫生、社会保障等基本公共服务均等化水平。

（五）改善了贫困村的生态环境。

通过对贫困村人居环境的整治、农村道路交通建设、沟渠修建整治、特色农作物基地的示范带动，改善了贫困村的生态环境，土壤结构的进一步稳固阻止了地表径流的形成，有利于保持水土、涵养水源、调节气候、减少水旱灾害，保护了农田水利设施，对促进农业生产绿色、可持续发展起到了重要的促进作用。

（六）贫困地区乡风文明大幅提升。

财政专项扶贫资金通过支持贫困村文化阵地等项目建设，35个村均建有文化室，业务用房面积30—218平方米不等，均达到或超过20平方米的标准；各村均设有党员远程教育、图书阅览室，建有室外文化活动场地；35个村村部通光纤，移动、联通、电信等通信信号至少有一种实现了全覆盖。通过“扶智”与“扶志”相结合，乡风文明大幅提升，社会主义核心价值观深入人心，精神文明建设扎实推进，文明乡风、良好家风、淳朴民风基本形成。乡村治理更加有效，基层党组织的组织力全面增强，乡村自治、法治、德治相结合的治理体系基本构建，乡村社会充满活力有和谐有序，现代农村治理格局基本形成。

四、存在的主要问题

1.项目管理方面。一是部分项目推进缓慢，受雨季等因素影响，延缓了项目建设进度。二是项目验收不及时，部分项目已全部完工，施工方也提交了验收申请，乡镇和县级未及时组织验收。三是项目建后管护相对滞后，部分乡镇、村社项目管护制度不健全，项目持续发挥效益面临风险。

2.资金支付方面。一是由于部分乡镇人员流动性大，项目管理基础较为薄弱，个别乡镇存在报账资料不够完善、会计核算不够规范、公示公告不规范等问题。二是部分完工项目由于资料归集不完整、验收不及时等因素影响，存在资金拨付和报账进度较慢的情况。

五、项目评价结论
    2017年市级财政扶贫资金安排和使用过程中，紧紧围绕市委、市政府确定的“在全市全面建成小康社会”战略目标，按照脱贫攻坚工作部署，坚持开发式扶贫，主攻方向正确，方式方法可行，扶贫成效显著。市级财政扶贫资金项目建设过程中，各级党委和政府高度重视，各部门密切配合，各项建设任务全面完成，基础设施建设项目施工质量符合要求，管护措施落实，较大程度地改善了项目区农业生产条件；产业化经营项目选项科学合理，充分利用了本地的资源优势和技术优势，产品质量好，有效增加了农民的经营性收入，大幅度提高了农业综合生产能力，取得了良好的经济、社会和生态效益。各级财政扶贫资金及时足额到位，将资金监管融入脱贫攻坚全过程，资金使用符合规定，未发现违法乱纪问题。市级财政扶贫资金项目的实施，为圆满完成各项脱贫攻坚目标任务奠定了坚实基础，在四川省2017年对县区党委政府扶贫开发成效考核中，米易县为好，盐边县为较好。

通过现场评价，综合纪检监察、审计监督、财政检查、媒体报道、舆论舆情等各方面反映，2017年市级财政扶贫资金绩效评价考核得分为92.3分（详见表3），考评结果为优良。

表3：

攀枝花市2017年度市级财政专项扶贫资金支出绩效评价指标体系

| 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （20分） 项目决策 | 科学决策 （10分） | 政策依据 |  | 5 | 5 |
|  |  | 政策完善 |  | 5 | 4.5 |
|  | 绩效目标 （10分） | 目标内容 |  | 5 | 4.5 |
|  |  | 目标匹配 |  | 5 | 5 |
| （50分） 项目管理 | 制度落实 （8分） | 制度建设 |  | 4 | 3 |
|  |  | 制度执行 |  | 4 | 3.5 |
|  | 资金管理 （16分） | 资金分配 | 资金分配方法 | 1 | 1 |
|  |  |  | 资金分配程序 | 1 | 1 |
|  |  | 资金使用 | 合规性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 精准性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 支付依据 | 2 | 2 |
|  |  |  | 支付进度 | 3 | 2.5 |
|  |  | 资金整合 |  | 1 | 1 |
|  |  | 监督检查 |  | 3 | 3 |
|  | 项目执行 （14分） | 执行规范 | 制度执行 | 3 | 2.8 |
|  |  |  | 项目审批 | 3 | 2.5 |
|  |  |  | 项目调整 | 3 | 2.5 |
|  |  |  | 档案管理 | 3 | 2.5 |
|  |  | 机制创新 |  | 2 | 1.5 |
|  | 项目完成 （12分） | 完成数量 |  | 4 | 3 |
|  |  | 完成质量 |  | 4 | 3.5 |
|  |  | 完成时效 |  | 4 | 3 |
| （特性指标30分） 项目绩效 | 项目效益 （20分） | 经济效益 | 贫困户脱贫 | 5 | 5 |
|  |  |  | 贫困村村级集体经济发展 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 |  | 5 | 5 |
|  |  | 生态效益 |  | 5 | 5 |
|  | 满意度 （10分） | 贫困群众知晓率 |  | 5 | 5 |
|  |  | 贫困群众满意度 |  | 5 | 5 |
| 扣分性指标 | 违规违纪 （-10分） | 违规违纪 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 92.3 |

六、下一步工作建议

（一）做好县级脱贫攻坚项目库建设。各县（区）应加强扶贫项目论证和储备，着力解决资金等项目的问题。各县区和部门应围绕脱贫攻坚这个大局，及早谋划项目、储备项目，抓好抓实扶贫项目库，做到长短结合，合理布局，集中连片，规模开发，统一规划，统一论证，统一实施，统一管理，提高扶贫资金使用效益。

（二）加快扶贫项目建设和验收。在严格履行民主程序、充分尊重贫困群众意愿的前提下，采取村民自行建设、自主招标（比选）等方式实施财政专项扶贫资金项目，调动贫困群众积极性，加快推进项目建设。结合实际制定和完善扶贫项目验收办法，优化验收流程，合并验收层级，简化验收资料，做到完工一个、验收一个，为资金支付和报账奠定基础。

（三）优化资金拨付流程。按照《预算法》和相关政策要求，进一步优化财政专项扶贫资金拨付流程，按照“程序不减、周期缩短”要求，加快财政专项扶贫资金拨付进度。同时按照项目建设进度和资金管理要求，进一步优化资金报账流程，在报账资料完善的前提下，及时跟进资金报账，做到验收一批，报账一批，确保年度资金拨付进度达95%以上。

（四）做好扶贫资金项目日常检查。要加强对扶贫资金的日常监管，不断完善扶贫资金监管动态预警机制。组织开展定期、不定期专项检查，坚持问题导向，深入基层，重点关注和查处扶贫资金闲置、挪用，损失浪费、虚报冒领、贪污等问题，确保财政专项扶贫资金安全。

（五）强化扶贫资金绩效管理。一是强化预算编制，抓好财政扶贫项目规划、年度各项扶贫实施方案的统筹和资金平衡，加强资金源头管理，使项目预算更加科学合理。二是大力推行预算绩效管理，建立评价结果与预算编制和财政管理相结合的工作机制，加快预算执行进度，强化绩效评价结果应用，不断提高资金使用绩效，更加有力地助推脱贫攻坚，确保“扶贫对象与全市同步全面建成小康社会”。

攀枝花市2017年度

市级城镇公用事业专项资金绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，市财政局于2018年3月至2018年7月对攀枝花市2017年度市级城镇公用事业专项资金的绩效情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）政策及项目背景

1.政策背景

为促进攀枝花市公共事业发展，提高市政污水处理效率，攀枝花市财政局设立城镇公用事业专项资金，专项用于城市污水处理相关方面的支出，由财政部门按照《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）相关规定以及《攀枝花市清香坪污水处理厂项目投资合同》、《攀枝花市马坎和金江污水处理厂特许经营权协议》约定事项向污水处理单位（企业）核拨污水处理服务费。

2.项目背景

根据我市城区污水处理的实际，从2004年起，按照“严格计量、达标排放、规范处置污泥”的要求，由市水务（集团）有限公司下属污水处理厂以及清香坪和马坎污水处理厂处理炳草岗、炳二区、炳三区、巴斯箐片区、五十四片区、南山花园片区、格里坪镇、江北城区、仁和城区等区域内的城市污水及相关排污物。其中，市水务（集团）有限公司下属污水处理厂污水处理服务费标准按照市政府对《关于明确污水处理费核拨标准的请示》（攀国资〔2011〕19号）的批示执行，清香坪污水处理厂和马坎污水处理厂污水处理服务费标准按照《攀枝花市清香坪污水处理厂项目投资合同》、《攀枝花市马坎和金江污水处理厂特许经营权协议》约定事项执行。

（二）绩效目标

炳草岗污水处理厂：设计污水处理量3万吨/日，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。

仁和污水处理厂：设计污水处理量2万吨/日，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。

大渡口污水处理厂：设计污水处理量1.9万吨/日，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。

小沙坝污水处理厂：设计污水处理量2万吨/日，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

清香坪污水处理厂：设计污水处理量3.5万吨/日，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

马坎污水处理厂：设计污水处理量4万吨/日，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

（三）资金安排情况

2017年度，市财政局共计下达城镇公用事业专项资金3,209万元，主要用于支付市水务（集团）下属各污水处理厂以及清香坪、马坎污水处理厂污水处理服务费。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

通过对资金的支出过程及效果进行综合评价，分析查找资金使用过程中存在的问题，为今后年度进一步完善资金管理制度和科学合理的安排预算，提出可行的建议，促进资金使用绩效逐步提高。

（二）绩效评价步骤及方法

根据《攀枝花市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（攀财绩〔2018〕3号）要求，市财政局按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段开展绩效评价工作。在收集整理项目文件资料，细化绩效评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，现场查看项目实施情况，通过汇总整理各类数据资料，形成评价结论，经与项目主管单位（企业）交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）项目实施及绩效情况

1.项目实施情况

炳草岗污水处理厂：设计污水处理量3万吨/日，污水处理采用CASS工艺，2017年，实际污水处理量为2.9万吨/日，全年累计处理1054.8万吨，削减COD2265吨，削减氨氮270.2吨，削减总磷19.6吨，处理污泥5792.1吨。

仁和污水处理厂：设计污水处理量2万吨/日，污水处理采用BAF工艺，2017年，实际污水处理量为1.3万吨/日，全年累计处理476.6万吨，削减COD646.2吨，削减氨氮69.2吨，削减总磷7.4吨，处理污泥2574.4吨。

大渡口污水处理厂：设计污水处理量1.9万吨/日，污水处理采用CASS工艺，2017年，实际污水处理量为1万吨/日，全年累计处理345.9万吨，削减COD722.6吨，削减氨氮92.9吨，削减总磷9.8吨，处理污泥1958.4吨。

小沙坝污水处理厂：设计污水处理量2万吨/日，污水处理采用CASS工艺，2017年，实际污水处理量为1.7万吨/日，全年累计处理618.9万吨，削减COD772.2吨，削减氨氮106.5吨，削减总磷10吨，处理污泥3688.3吨。

清香坪污水处理厂：设计污水处理量3.5万吨/日，2017年，实际污水处理量为1.2万吨/日，全年累计处理438万吨。经现场评价，清香坪污水处理厂于2007年采取BOT方式投资建设，2015年正式竣工验收，其实际污水处理能力能够满足3.5万吨/日的设计标准。

马坎污水处理厂：设计污水处理量4万吨/日，2017年，实际污水处理量为2.9万吨/日，全年累计处理1051.5万吨。马坎污水处理厂于2014年完成主体工程建设，污水处理能力已达设计处理量。

2.项目资金拨付及使用情况

市水务（集团）下属污水处理厂资金使用情况：按照2017年污水处理规模，市财政局拨付市水务（集团）污水处理服务费800万元。

清香坪污水处理厂：按照《攀枝花市清香坪污水处理厂项目投资合同》的约定，清香坪污水处理厂实际污水处理能力达到3.5万吨/日并竣工验收后，市财政局应按照污水设计处理量（即：全年污水处理量=3.5万吨/日*实际污水处理天数）拨付污水处理服务费，经核算，2017年市财政局共计拨付清香坪污水处理厂污水处理服务费1,149万元。

马坎污水处理厂：按照《攀枝花市马坎和金江污水处理厂特许经营权协议》约定，在试运行期间，马坎污水处理厂污水处理服务费标准按照设计处理能力的70%执行，经核算，2017年市财政局共计拨付马坎污水处理厂污水处理服务费1,260万元。

3.绩效得分

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标较明确，资金到位情况良好，项目实施后，保证了城市生活污水的正常处理和排放，特别是在迎接中央环保督察期间，为控制城区污染物排放起到了非常重要的作用。该项目综合绩效评价结果优良，具体情况详见下表。

2017年城镇公用事业专项资金绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（25分） | 绩效目标 | 目标内容 | 2 | 2 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 |
|  | 决策依据 | 政策依据 | 2 | 2 |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 |
|  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 2 | 2 |
|  | 资金分配 | 分配方法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 |
|  | 分配结果 | 审核把关 | 3 | 3 |
|  |  | 资金均衡 | 2 | 2 |
| 项目管理（15分） | 资金到位 | 分配实效 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 2 |
|  | 资金管理 | 使用范围 | 1 | 0.5 |
|  |  | 支付依据 | 1 | 0.5 |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 |
|  | 财务管理 | 财务制度 | 2 | 1 |
|  |  | 会计核算 | 2 | 1 |
| 项目管理（15分） | 组织实施 | 项目调整 | 1 | 1 |
|  |  | 投资变更 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 | 2 | 2 |
| 绩效目标（60分） | 项目完成 | 完成数量 | 3 | 1.5 |
|  |  | 完成质量 | 4 | 3 |
|  |  | 完成时效 | 4 | 3.5 |
|  |  | 完成成本 | 4 | 4 |
|  | 项目效益 | 经济效益 | 10 | 9 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 9 |
|  |  | 生态效益 | 10 | 9 |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 9 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 90 |

三、主要问题

（一）财务管理制度有待进一步完善

从绩效评价抽样的项目点来看，虽然各项目单位都建立了财务管理制度，但在执行过程中，财政部门下达的污水处理服务费未单独核算，而是与项目单位（企业）经营账目混合做账，导致污水处理服务费支出和结余情况难以界定。

（二）污水处理收入不能覆盖污水处理成本支出

近年来，随着污水处理动力、资源、用工等成本的提高，各污水处理厂对污水处理设施设备进行了提标升级，企业运营成本持续增加。由于市级污水处理收入规模总量较小，从实际执行情况看，现行污水处理收入远不能覆盖污水处理成本支出。

（三）个别项目绩效有待提升

目前个别污水处理厂实际污水处理量远未达到设计标准，以清香坪污水处理厂和马坎污水处理厂为例，2017年实际污水处理量仅占设计处理量的34.2%和72.5%，其主要原因为：清香坪污水处理厂因配套的污水收集管网建设滞后，导致2017年实际可处理的污水量远小于设计处理量，加之现有污水来源浓度偏低，截至绩效评价时，清香坪污水处理厂实际污水处理量为1.2万吨/日至1.3万吨/日。目前，清香坪污水处理厂已与西区城管局、环保局就污水来源问题进行了多次沟通，力争2019年完善相关配套设施的建设；马坎污水处理厂现有的污水来源小于其污水处理设计能力，2017年，仅在攀枝花雨季的7月至9月污水处理量达到了4万吨/日，其余月份受污水来源的影响，污水实际处理量仅为2.5万吨/日，具体数据详见下表。

| 2017年马坎污水处理厂污水处理量明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 运行天数（天） | 实际处理量 （立方米/天） |
| 2017年1月 | 30 | 21,883 |
| 2017年2月 | 28 | 21,056 |
| 2017年3月 | 31 | 20,560 |
| 2017年4月 | 29 | 19,331 |
| 2017年5月 | 29 | 19,811 |
| 2017年6月 | 30 | 23,921 |
| 2017年7月 | 31 | 38,189 |
| 2017年8月 | 31 | 42,496 |
| 2017年9月 | 30 | 40,205 |
| 2017年10月 | 31 | 34,516 |
| 2017年11月 | 30 | 33,864 |
| 2017年12月 | 30 | 29,177 |
| 合计 | 360 | 28,807 |

四、相关建议

（一）完善财务管理制度

根据各项目单位（企业）工作实际，强化财务管理工作，完善财务管理制度：一方面，各项目单位（企业）应规范财务核算及内控制度，确保城镇公用事业专项资金专款专用，专账核算；另一方面，由市财政局配合项目主管部门对项目单位（企业）财务人员进行专题培训，提高工作人员业务素质。

（二）加强市级污水处理费征收工作

鉴于目前污水处理收支倒挂的现状，建议市级相关职能部门建立完善有效的污水处理费征管机制，特别是加快推进江北片区污水处理费的征收工作，缓解收支矛盾。

（三）建议进一步加强项目管理

针对个别污水处理项目污水处理未能达到设计需求的情况，一方面，市、区各职能部门之间应加大沟通协调力度，积极配合，尽快完善污水收集管网等配套设施建设，尽早实现污水处理设计目标。另一方面，相关部门在项目建设初期应做好项目设计和可行性分析等前期工作，确保项目实施绩效。

攀枝花市2017年度

市级农业综合开发资金绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，市财政局于2018年3月至2018年7月对攀枝花市2017年度市级农业综合开发资金的绩效情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）政策背景

1.实施背景

市级农业综合开发资金是为了进一步改善我市农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益为目的而设立的专项资金。由市、县两级农业综合开发领导小组办公室主管，市级农发办每年按照市农业综合开发领导小组批复，下达项目计划和指标，会同市项目办联系市级相关业务单位（部门）负责项目监督、指导、检查和验收。

2.实施依据

项目立项、资金申请依据为：《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令84号）、《四川省农业综合开资金和项目管理办法》（川财农发〔2017〕3号）、《攀枝花市农业综合开发市级立项资金和项目管理办法》（攀财农发〔2012〕10号）、《攀枝花市农业综合开资金和项目管理办法》（攀财农发〔2017〕6号）、《攀枝花市农业综合开发市级地方立项项目管理实施细则（试行）》（攀农综办〔2017〕48号）。

（二）资金分配因素

市级农业综合开发资金主要采取因素法分配，分配因素包括基础资源因素、工作绩效因素和其他因素。基础资源因素包括耕地面积、高标准农田建设规划任务、粮食等大宗农产品产量、特色优势产业发展规划和现状、水资源等基础数据；工作绩效因素包括资金管理、项目管理、综合管理、监督管理等工作情况；其他因素主要包括特定的农业发展战略要求、政策创新情况、结余资金使用管理情况等。

（三）绩效目标

2017年度市级农业综合开发资金主要用于4,267米机耕道修建、20,500米管道铺设、40亩种苗补助等工程及农业项目，详见下表。

（四）评价方法及步骤

按照绩效评价流程，各区（县、镇）先期自行开展自评工作，在结合各县（区）自评的基础上，市财政局选取了西区、仁和区、米易县和盐边县等县（区）的部分项目实施抽样评价，通过现场查阅卷宗、实地踏勘、座谈访问和收集问卷等方式，量化确认了项目完成情况，汇总梳理了各项目在编制、申报、实施等环节上存在的问题。

二、资金管理情况

（一）项目资金申报及批复情况

2017年度市级农业综合开发项目由各县（区）根据自身实际，在4月底之前编制完成项目实施方案并上报市农业综合开发领导小组。市农业综合开发领导小组于2017年6月正式批复各项目实施方案，同时下达项目资金。

（二）项目资金计划、到位及使用情况

1.项目资金计划安排情况

按照2017年各县（区）农业综合开发项目实施方案，纳入本次绩效评价专项资金的规模为743.73万元。其中，市级财政安排470万元，县（区）级财政配套160万元，自筹资金113.73万元。各县（区）项目资金安排计划详见下表。

2.项目资金到位情况

市财政局通过核查各县（区）财政下达资金文件和农发专户使用情况，表明各县（区）财政资金到位及时，除西区到位93%外，其余县（区）均达到100%。项目资金到位情况详见下表。

3.项目资金使用情况

经现场评价，各县（区）项目资金支付范围、标准和依据等符合农业综合开发相关管理规定，除米易县、盐边县、金江镇外，其余县（区）资金使用率未达到100%。资金使用情况详见下表。

（三）项目财务管理情况

各县（区）在资金使用和项目内部财务管理上严格按照《攀枝花市农业综合开发市级立项资金和项目管理办法》（攀财农发〔2012〕10号）和《农业综合开发财务管理办法》（财发〔2006〕39号）执行， 并均建立了项目专项财务管理制度，项目整体财务管理较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

各县（区）按照农业综合开发相关规定进行资金和项目管理，严格执行了县级报账制度、财务“三专”制度和工程监理制度，其中：东区、西区、仁和区、钒钛园区桥梁工程实行了工程招投标；米易县、仁和区大龙潭乡机耕道和山坪塘整治工程由项目乡（镇）组织进行了比选；盐边县实施的项目全部由乡（镇）组织群众自建完成。

（二）项目监管情况

一是通过推行项目业主负责制，制订业主的权利与义务，落实了业主责任，保障项目建设顺利实施；二是推行项目和资金公示制，广泛接受农民和社会的监督，增强项目资金使用和管理的透明度；三是推行项目工程招投标制和“先建后补”管理方式，对投资额度较大的工程采取招标制度管理，对投资额度较小的工程采取“先建后补”的方式，待县级验收合格后，一次性拨付财政资金；四是推行项目工程建设监理制，依托社会中介机构对项目建设进行全程监理，确保了工程建设的高标准、高质量；五是认真完善管护机制，对建成项目设置专门标牌，明晰产权，进一步落实管护主体和责任，确保项目工程长期发挥效益。

四、项目绩效情况

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标较明确，资金到位情况良好，项目实施后，农业生产条件明显改善，有效解决了项目缺水和商品运输困难的实际问题，实现了农产品增产、农民增收和促进就业等目标，深受项目群众欢迎和称赞，经济、社会和生态效益十分显著。该项目绩效评价结果为优良，具体评分详见下表。

2017年度市级农业综合开发资金绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 决策依据（10分） | 政策依据 | 2 | 2 |
|  |  | 整体规划 | 2 | 2 |
|  |  | 项目库建设 | 3 | 2.5 |
|  |  | 管理制度 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标（10分） | 目标内容 | 2 | 1.5 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 |
|  |  | 规划设计 | 4 | 3.5 |
|  |  | 完善实施方案 | 2 | 2 |
| 项目管理（45分） | 资金落实（4分） | 县级财政投入 | 2 | 2 |
|  |  | 自筹资金 | 2 | 1.8 |
|  | 报账管理（10分） | 报账审核 | 5 | 5 |
|  |  | 资金拨付 | 5 | 4 |
|  | 资金制度执行 （12分） | 使用范围 | 4 | 4 |
|  |  | 开支标准 | 3 | 3 |
|  |  | 会计核算 | 3 | 3 |
|  |  | 其 他 | 2 | 1.5 |
| 项目管理（45分） | 项目制度执行 （12分） | 招投标制 | 3 | 3 |
|  |  | 工程监理制 | 3 | 3 |
|  |  | 项目公示制 | 3 | 2 |
|  |  | 项目计划调整 | 3 | 3 |
|  | 项目管护（4分） | 项目管护 | 4 | 3.5 |
|  | 档案管理（3分） | 完整性 | 1 | 0.8 |
|  |  | 规范性 | 1 | 0.8 |
|  |  | 系统性 | 1 | 0.8 |
| 绩效目标（35分） | 项目完成（25分） | 完成数量 | 10 | 9 |
|  |  | 完成质量 | 10 | 9.5 |
|  |  | 完成时效 | 5 | 4 |
|  | 项目效益（5分） | 改造面积 | 2 | 2 |
|  |  | 受益农户 | 1 | 1 |
|  |  | 主要农产品增产 | 1 | 1 |
|  |  | 项目区农户增收 | 1 | 1 |
|  | 满意度（5分） | 服务对象满意度 | 5 | 4.8 |
| 合 计 |  |  | 100 | 92 |

（一）项目完成情况

东区：计划新建提灌站1座，蓄水池5口，铺设镀锌钢管管网8,965米。总投资130万元，全部为财政资金。计划建设期限为2017年6月-12月。因旱季护林防火要求，管道焊接工作暂停时间较长，尚未完成项目建设，本次未对其进行现场调查。

西区：计划新建蓄水池2口，铺设镀锌钢管11,535米，硬化机耕道2条，总长1,246米。总投资176万元，其中：财政资金160万元，群众自筹16万元（自筹现金4.14万元，投劳折资11.86万元）。计划建设期限为2017年9月-2018年3月。项目实施过程中，按照当地地质情况和群众的实际需求，对项目建设内容进行了适当调整，调整后的项目计划为新建蓄水池3口，铺设镀锌钢管11,535米，硬化机耕道1条，长931米。调整后，总投资减少17.76万元。实际完成新建蓄水池3口，铺设镀锌钢管13,705米，硬化机耕道1条，长898.6米。总投资138.51万元，其中：财政资金134.37万元，群众自筹现金4.14万元。

仁和区：计划整治山坪塘1座，新建桥梁1座，硬化机耕道1条，长252米，草莓种苗补助40亩。总投资224.63万元，其中：财政资金200万元，群众自筹24.63万元（以物折资20万元，投劳折资4.63万元）。计划建设期限为2017年5月-12月。实际完成整治山坪塘1座，新建桥梁1座，硬化机耕道1条，长239.7米，草莓种苗补助40亩。截止检查时，大龙潭乡山坪塘整治工程和布德镇连通桥工程未办理结算，完成投资153.91万元，其中：财政资金129.63万元，自筹资金24.28万元。

米易县：计划硬化机耕道1条，长784米。总投资33万元，其中：财政资金30万元，群众自筹3万元（投劳折资）。计划建设期限为2017年9月-12月。实际完成硬化机耕道1条，长873米。总投资33万元，其中：财政资金30万元，群众自筹3万元（投劳折资）。

盐边县：计划新建蓄水池2口，提灌站1座，新建排洪沟103米，河道整治衬砌挡墙113立方米，新建机耕道870米。总投资40.72万元，其中：财政资金40万元，群众自筹0.72万元（投劳折资）。计划建设期限为2017年4月-2018年5月。实际完成新建蓄水池2口，提灌站1座，新建排洪沟103米，河道整治衬砌挡墙113立方米，新建机耕道1,365米。总投资42.74万元，其中：财政资金42.02万元，群众自筹0.72万元（投劳折资）。

金江镇：计划硬化机耕道1,430米。总投资139.38万元，其中：财政资金70万元，自筹资金69.38万元。计划建设期限为2017年3月-6月。实际完成硬化机耕道1,350米。总投资155.34万元，其中：市级财政资金70万元，金江镇农村基础设施村道改建缺口资金85.34万元。

（二）项目效益情况

1.群众满意度较高

本次绩效评价通过现场发放调查问卷和电话咨询等方式进行，共计发放社会调查问卷31份，其中，满意3份，较满意26份，一般1份，不了解1份，满意度为93.5%。从现场绩效评价及社会调查的情况看，2017年度农业综合开发项目群众接受度较高。

2.经济效益明显

通过项目实施，推动了当地农业产业规模发展，尤其是“特色效益农业”和“观光旅游农业”的有机结合，在实现了农产品增产、农民增收的基础上，还辐射带动周边区域内的农业发展。以布德镇莲藕观光示范园为例，入股农户人均收入提升达8,000余元/年，间接拉动乡镇、村集体经济的快速发展。

五、主要问题

（一）项目管理不够规范

一是前期工作有待加强，部分县（区）项目库建设不够完善，仁和区、西区、盐边县在项目实施过程中，由于前期工作不到位，致使项目进行了调整变动；二是个别县（区）项目推进较为缓慢，截至7月底，东区农业综合开发项目工程尚未完工，仁和区竣工资料尚未完善；三是各县（区）均存在项目管护不到位的情况。西区、仁和区、米易县、金江镇机耕道、路边沟渠等项目均不同程度存在淤石（泥）淤积的现象，截至评价时尚未及时清理。四是各县（区）还存在一定程度的“重外业，轻内业”的思想，完善内业资料不及时，导致项目总体完成时间滞后。

（二）资金管理有待加强

一是报账不及时。如仁和区布德镇连通桥工程、大龙潭乡山坪塘整治工程尚未办理工程结算，未完成报账。二是自筹资金管理不规范。如西区项目自筹资金投劳折资部分无相关资料。三是部分区（县、镇）投资控制较差，金江镇项目总投资增加15.96万元，且因其未理解自筹资金和整合资金的区别，原实施方案编报错误，导致投资渠道与实施方案不符，盐边县项目共计增加投资2.02万元。

（三）项目及资金整合力度不足

从攀枝花市农业综合开发项目实施情况看，由于农业综合开发项目管理的特殊性，在项目立项和实施阶段，难以与其他涉农项目统筹建设、连片开发。同时，绝大部分农业综合开发资金来源于市、县（区）两级财政设立专项资金，极少能与其他涉农资金进行整合，未能充分发挥财政资金在农业开发项目中的引导和杠杆作用，导致个别农业综合开发项目“散、小、碎”，未能有效促进农业产业规模化。

六、相关建议

（一）加强资金和项目管理

切实加强对各县（区）指导、监督和管理，督促各县（区）加大对项目乡镇的指导培训力度，严格执行和落实各项制度、规定，做到内业和外业同步推进，增加中期检查密度，发现问题及时提出，并做到限时整改。

（二）加大农业综合开发资金投入

农业综合开发项目经过多年探索，在资金和项目管理方面积累了大量经验，项目建设成效显著，切实有效的解决了项目区群众的生产发展制约因素，深受项目区群众欢迎，建议根据各级财力情况，不断加大资金投入，促进项目做大做强做好，惠及更多群众。

（三）探索开展涉农资金统筹使用新模式

按照“统一标准、分类指导，用途不变、优势互补，各记其功、形成合力”的原则，积极探索涉农专项资金统筹使用的新农业综合开发模式，打破涉农专项资金 “路是路、桥是桥”的现状，提升涉农资金整体绩效。

（四）加大一二三产业整合力度

进一步拓宽涉农项目的发展思路，在保证涉农资金使用合规的前提下，重点扶持有条件的乡（镇），有机整合一二三产业互动融合发展，促进项目区农业产业良性、互动、循环发展。

（五）强化绩效评价结果运用

按照《攀枝花市农业综合开发市级地方立项项目管理实施细则（试行）》的相关规定，市财政局在安排2018年市级农业综合开发资金时，将根据此次绩效评价结果，调减绩效情况较差的县（区）2018年度资金规模，增加至绩效完成较好的县（区）。

攀枝花市2017年度

市级环保专项资金绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，市财政局于2018年3月至2018年7月，对2017年度下达的市级环保专项资金进行了绩效评价，现将项目资金评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）政策背景

市级环保专项资金原为排污费资金，由于国家对排污费改环保税的政策调整，改设立为环保专项资金，资金基本沿用了原排污费的使用范围。目前，专项资金主要用于解决全市环境污染防治、区域环境污染综合整治、改善环境质量、创建国家环境模范城市等方面。

（二）项目绩效目标

2017年市级环保专项资金主要用于环境污染防治的能力建设和环保督察问题整改两方面。

1.环保督察问题整改项目：按照中央和省环保督查工作要求，做好资金保障工作。

2.能力建设项目：一是为提高我市环境保护的监测处理能力；二是为重点乡镇、街道三级基层网格化监管环保机构提供经费保障。

（三）绩效评价步骤及方法

在各县（区）环保局及项目实施单位开展环保专项资金绩效自评工作的基础上，由市财政局和市环保局共同组成绩效联合评价组，评价组设计了指标评分表，通过实地查看、询问、查阅相关资料，对环保督察整改项目和网格化监管环保机构设备购置项目涉及的县（区）及项目单位进行了重点绩效评价，经过认真审核和核对，分析得出绩效评价结果，形成绩效评价报告。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金项目由市环保局和市财政局根据全市环境保护工作重点提出安排方案，报市政府同意后批复用款单位。2017年8月，资金通过《攀枝花市财政局攀枝花市环境保护局关于下达2017年市级环境保护专项资金的通知》（攀财资建〔2017〕47号）文下达。

（二）项目资金计划及使用情况

2017年度环保专项资金计划安排1,430万元，实际安排1,418.5万元，结余11.5万元（机关事务管理局环保督查车辆租用经费结余）。截至2017年底，各单位实际支付627.3万元，结转结余资金791.2万元，详见下表。

| 2017年市级环保专项资金使用明细表 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 项目类别 | 项目内容 | 安排金额 | 使用资金 | 结余 |
| 市环境保护局 | 环保督察 | 环保督察问题整改、督察经费120万 | 120 | 120 |  |
| 市机关事务管理局 |  | 环保督察问题整改专项经费 | 8.5 | 8.5 |  |
| 市委宣传部 |  | 环保督察问题整改专项经费 | 10 | 10 |  |
| 西区人民政府 |  | 环保督察问题整改专项经费 | 220 |  | 220 |
| 东区人民政府 |  | 环保督察问题整改专项经费 | 200 | 9.2 | 190.8 |
| 市交通运输局 |  | 公交公司汽车尾气治理及渡口桥下饮用水源地整治 | 90 | 90 |  |
| 钒钛高新区管委会 |  | 环保督察问题整改专项经费（荣昌化工至钛联排洪沟、综合渣场连接路、团山排洪沟固废清理、饮用水源地规范化整治上码头和长江造林局货场河道清淤） | 220 | 187.6 | 32.4 |
| 市环境保护局 | 能力建设 | 汽车尾气移动遥感监测设备210万，迎中央督察专项工作组设备购置50万，全国第二次污染普查30万 | 290 | 80 | 210 |
| 市环境监测站 |  | 环境监督性监测、应急监测经费 | 120 | 120 |  |
| 花城新区 |  | 二级网格化监管环保机构设备购置1个 | 2 | 2 |  |
| 东区人民政府 |  | 重点乡镇、街道三级网格化监管环保机构设备购置11个 | 22 |  | 22 |
| 西区人民政府 |  | 重点乡镇、街道三级网格化监管环保机构设备购置8个 | 16 |  | 16 |
| 仁和区人民政府 |  | 重点乡镇、街道三级网格化监管环保机构设备购置16个 | 32 |  | 32 |
| 米易县人民政府 |  | 重点乡镇、街道三级网格化监管环保机构设备购置13个 | 26 |  | 26 |
| 盐边县人民政府 |  | 重点乡镇、街道三级网格化监管环保机构设备购置16个（其中新九乡10万元） | 40 |  | 40 |
| 钒钛高新区管委会 |  | 重点乡镇、街道三级网格化监管环保机构设备购置1个 | 2 |  | 2 |
| 合计 |  |  | 1418.5 | 627.3 | 791.2 |

（三）项目财务管理情况

从抽查的项目点来看，资金使用范围符合要求，项目资金能在核定的预算额度内专款专用，未发现扩大开支范围，挤占、挪用、转移项目经费的现象，账务处理和会计核算较为规范。

- 项目实施情况

市财政局和市环保局要求县（区）和市级相关部门，按照《攀枝花市市级环境保护专项资金管理办法》（攀环发〔2016〕114号）的相关规定，开展环境保护工作。

- 能力建设项目

1.市环境监测中心站环境监督性监测、应急监测经费；市环保局迎接中央环保督察设备购置已完成；汽车尾气移动遥感监测设备购置210万元补助已完成政府采购程序，正在进行最后的验收付款工作。

2.网格化监管环保机构设备购置项目。花城新区管委会2万元项目已实施。仁和区32万元于2018年4月拨付到乡（镇）财政所。西区16万元、东区22万元、钒钛高新区管委会2万元、米易县26万元、盐边县40万元均未实施。

- 环保督察问题整改项目

1.市环保局迎接中央环保督察问题整改经费；市机关事务管理局督察整改后勤保障经费；市委宣传部迎督察环境保护社会公益广告经费等属于工作经费性质，资金已全部使用。市交通局淘汰黄标车推广使用新能源车辆、加强车辆尾气排查整治、饮用水源地整改项目已完成。

2.东区政府完成密地动力水厂反冲洗沟污水管道改造项目9.2万元，其余190.8万元无实施方案。评价组现场评价时，东区环保局提供了环保督察期间的工作资料，整改工作确实已完成，但未进行相应的账务处理，导致资金滞留区环保局。

3.钒钛高新区完成了荣昌化工至钛联排洪沟纳入攀枝花市工业园区（钒钛高新区迤资园区）基础设施综合配套工程3P项目、综合渣场连接路项目117.1093万元、团山排洪沟固废清理项目63.8083万元、饮用水源地规范化整治上码头项目4.032万元、长江造林局货场河道清淤2.673万元共计187.6226万元，剩余32.3774万元无实施方案。评价组现场查看财务资料，认为部分已开展的环保项目可以列入资金使用范围但未列入，账务处理不完善。

4.西区政府220万元项目未实施。评价组现场查阅资料，区环保局已草拟了资金使用方案并报政府，但暂未获得批复，资金滞留在区环保局。

四、绩效评价情况

总体来看，2017年环保专项资金基本达到预期绩效目标。从抽查的6个项目点来看，项目实施绩效情况良好，市级部门好于县（区），绩效评价结果为良好。补助资金量为权重因素，加权平均得分88.1分，其中：市环保局91分、市环监站94分，东区84分、西区82分、仁和区87分、钒钛高新区90分。具体评价情况详见下表。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（10分） | 目标计划 | 5 | 4.8 |
|  |  | 目标匹配 | 5 | 4.6 |
| 项目决策（25分） | 决策依据（5分） | 政策依据 | 2 | 2 |
|  |  | 中长期实施规划 | 3 | 1.8 |
|  | 资金管理（10分） | 分配依据 | 2 | 2 |
|  |  | 分配实效 | 3 | 1.8 |
|  |  | 支付依据 | 5 | 4 |
| 项目管理（35分） | 财务管理（4分） | 财务制度 | 2 | 1.8 |
|  |  | 会计核算 | 2 | 1.9 |
|  | 组织实施（4分） | 项目调整 | 2 | 1.8 |
|  |  | 信息公开 | 2 | 1.8 |
|  | 项目完成（20分） | 完成数量 | 8 | 6.5 |
|  |  | 完成质量 | 8 | 6 |
|  |  | 完成时间 | 2 | 1.5 |
|  |  | 投资控制 | 2 | 2 |
|  | 功能实现（7分） | 计划实现能力 | 2 | 1.5 |
|  |  | 运行状况 | 5 | 4.5 |
| 绩效目标（40分） | 项目效益 | 生态效益 | 20 | 19 |
|  |  | 可持续效益 | 15 | 14 |
|  | 满意度 | 受益群众满意度 | 5 | 4.8 |
| 合 计 |  |  | 100 | 88.1 |

（一）环保督察整改项目已基本完成

截止2018年6月底，省级环保督察反馈的237个问题已完成整改216个，整改完成率91%，中央环保督察期间转交信访投诉123件，已完成整改113件，整改完成率92%，所有整改任务均按整改方案有序推进。

市机关事务管理局项目的实施，为环保督察工作的开展提供了后勤安保保障，通过采取“社会租赁车辆+平台车辆”的模式，节约了车辆运行费用。市交通局项目实施后，新更换的63台新能源公交车，每年将减少CO2排放1,469吨、PM2.5颗粒物排放465kg，有效降低了在用车辆废气污染；生产废水净化设施投入使用后，每年可减少废水排放1,200吨。

（二）环保监测执法能力得到提升

通过市级环保专项资金的投入，提升了环保部门的装备水平，增强了环保部门对重点区域空气质量的流动监测能力。

五、主要问题

- 县（区）级资金执行进度普遍偏慢

该专项资金县（区）使用部分，除仁和区为市级直接下达项目实施的乡（镇）外，其余均由市级下达县（区）环保局后，由环保局按照相关程序拨付使用。截至绩效评价时，各县（区）环保部门尚未完成资金审批程序，造成部分资金滞留在县（区）环保局。

（二）部分项目实施进度偏慢

市环保局汽车尾气移动遥感监测设备购置项目，虽然已经完成政府采购，但是车辆相关的上户资料不齐备，迟迟不能投入运行，使设备闲置，无法发挥应有的效果。

（三）个别项目整改不及时

2017年，市财政局就2013至2016年环保专项资金执行情况进行了专项检查，对项目及资金执行进度缓慢的县（区）下达了整改通知，截至本次绩效评价时，个别县（区）未能整改到位。

六、相关建议

（一）加快项目执行进度，提高资金使用效率

针对绩效评价中发现的项目及资金进度缓慢问题，建议相关职能部门加强对项目的监督管理，加快推进项目建设进度，确保项目效益如期实现。同时，进一步优化专项资金分配结构，提高资金使用效率。

（二）落实监督检查，及时进行项目整改

相关主管部门要强化项目实施全过程管理，不定期对项目实施情况进行监督检查，对实施过程中出现问题的县（区）及时下达整改意见，督促其加强项目管理，及时完成整改。

（三）强化结果应用，差异化安排专项资金

根据环保专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，提高资金使用效益。对于环保专项资金绩效不高，整改不及时的县（区）和单位，在安排下年度预算时，将减少资金支持力度，体现“奖优罚劣”的激励约束效果。

高层次人才补助的兑现具有跨年度拨付的特征，因此，在“重点领域分析”中，使用的统计年度区间为资金下达时间，而人员数据所处的时间段则要提前一年，下同。